Отчет о выполнении и оценка эффективности муниципальных программ /подпрограмм/ Пышминского городского округа за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы** | **Исполнение за 2019 год** | **Исполнение в %%** | **Оценка полноты финансирования**  **Q1** | **Оценка достижения плановых значений целевых показателей**  **Q2** | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Муниципальная программа "Развитие Пышминского городского округа" на 2014 - 2020 годы** | **452 946 598,03** | **358 160 503,85** | **79,07%** | **Неполное финансирование** | **1,1** | **Оценка -3**  **Средний уровень эффективности**  **муниципальной программы** |
| 2 | **Подпрограмма** "Совершенствование социально-экономической политики на территории Пышминского городского округа" | 1 526 500,00 | 1 526 500,00 | 100% | Полное финансирование | 0,86 | Оценка - 3  Средний уровень эффективности  подпрограммы |
| 3 | **Подпрограмма** "Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства на территории Пышминского городского округа" | 244 000,00 | 240 900,00 | 98,73% | Полное финансирование | 0,95 | Оценка-3  Средний уровень эффективности подпрограммы |
| 4 | **Подпрограмма** "Социальная поддержка отдельных категорий граждан**"** | 140 438 800,00 | 138 827 104,19 | 98,85% | Полное финансирование | 1,0 | Оценка-5  Высокая эффективность подпрограммы |
| 5 | **Подпрограмма** "Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов, находящихся в архивном отделе администрации Пышминского городского округа" | 194 000,00 | 194 000,00 | 100,00% | Полное финансирование | 0,87 | Оценка-3  Средний уровень эффективности подпрограммы |
| 6 | **Подпрограмма "**Ремонт и содержание гидротехнических сооружений Пышминского городского округа**"** | 8 426 000,0 | 8 426 000,0 | 100% | Полное финансирование | 1,0 | Оценка-5  Высокая эффективность подпрограммы |
| 7 | **Подпрограмма** "Градостроительная деятельность Пышминского городского округа" | 8 773 400,00 | 1 440 772,44 | 16,4% | Существенное недофинансирование | 0,59 | Оценка-2  уровень эффективности подпрограммы ниже среднего |
| 8 | **Подпрограмма** "Организация похоронного дела в Пышминском городском округе" | 360 090,69 | 360 090,69 | 100,00% | Полное финансирование | 1,0 | Оценка - 5  Высокая эффективность  подпрограммы |
| 9 | **Подпрограмма** "Развитие транспорта, дорожного хозяйства Пышминского городского округа" | 17 182 934,00 | 4 488 815,06 | 26.12% | Существенное недофинансирование | 1,0 | Оценка-2  уровень эффективности подпрограммы ниже среднего |
| 10 | **Подпрограмма** "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Пышминского городского округа" | 121 230 591,50 | 65 020 418,97 | 53,63% | Неполное  финансирование | 0,62 | Оценка-3  Средний уровень эффективности  подпрограммы |
| 11 | **Подпрограмма** "Повышение безопасности дорожного движения Пышминского городского округа" | 48 385 268,17 | 48 385 257,77 | 100,0% | Полное  финансирование | 1,0 | Оценка - 5  Высокая эффективность  подпрограммы |
| 12 | **Подпрограмма** "Защита населения и территории Пышминского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 10 307 772,87 | 10 301 441,69 | 99,94% | Полное  финансирование | 1,26 | Оценка- 4  Приемлемый уровень эффективность подпрограммы |
| 13 | **Подпрограмма** "Создание системы кадастра недвижимости в Пышминском городском округе" | 643 200,00 | 523 683,92 | 81,42% | Неполное  финансирование | 0,41 | Оценка-2  уровень эффективности подпрограммы ниже среднего |
| 14 | **Подпрограмма** "Программа управления муниципальной собственностью Пышминского городского округа и приватизации" | 1 240 379,00 | 1 173 397,08 | 94,60% | Неполное финансирование | 1,07 | Оценка-3  Средний уровень эффективности  подпрограммы |
| 15 | **Подпрограмма** "Информационное общество Пышминского городского округа" | 237 000,00 | 237 000,00 | 100,0% | Полное финансирование | 1,14 | Оценка-4  Приемлемый уровень эффективности  подпрограммы |
| 16 | **Подпрограмма** "Профилактика правонарушений на территории Пышминского городского округа" | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | Полное финансирование | 43,3 | Оценка-4  Приемлемый уровень эффективности  подпрограммы |
| 17 | **Подпрограмма** "Развитие физической культуры, спорта на территории Пышминского городского округа" | 16 478 000,00 | 15 099 238,14 | 91,63% | Неполное финансирование | 0,89 | Оценка-4  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 18 | **Подпрограмма** "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие Пышминского городского округа" | 57 757 133,44 | 57 336 929,78 | 99,27% | Полное финансирование |  |  |
| 19 | **Подпрограмма** "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 19 341 528,36 | 4 398 954,12 | 22,74% | Существенное недофинансирование | 1,0 | Оценка-2  Уровень эффективности подпрограммы ниже среднего |
| 20 | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Пышминского городского округа" на 2015-2021 годы** | **2 697 505,20** | **2 697 505,20** | **100%** | **Полное финансирование** | **0,31** | **Оценка-1**  **Низкий уровень эффективности**  **муниципальной**  **программы** |
| 21 | **Подпрограмма** "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2021 годы | 2 187 043,20 | 2 187 043,20 | 100,0% | Полное финансирование | 0,26 | Оценка -1  Низкий уровень эффективности  подпрограммы |
| 22 | **Подпрограмма** "Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий" на 2016-2021 годы | 510 462,00 | 510 462,00 | 100,0% | Полное финансирование | 0,36 | Оценка -1  Низкий уровень эффективности  подпрограммы |
| 23 | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Пышминского района Свердловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"** | **3 291 753,00** | **3 289 165,60** | **99,92%** | **Полное финансирование** | **1,0** | **Оценка-5**  **Высокая эффективность муниципальной программы** |
| 24 | **Муниципальная программа "Профилактика антитеррористической деятельности и экстремизма в Пышминском городском округе" на 2015-2020 годы** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00 %** | **Полное финансирование** | **1,0** | **Оценка-5**  **Высокая эффективность муниципальной программы** |
| 25 | **Подпрограмма** "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 % | Полное финансирование | 1,0 | Оценка-5  Высокая эффективность подпрограммы |
| 26 | **Муниципальная программа "Профилактика и ограничение распространения на территории Пышминского городского округа социально опасных заболеваний" на 2015-2020 годы** | **50 000, 00** | **50 000,00** | **100%** | **Полное финансирование** | **0,74** | **Оценка -3**  **Средний уровень эффективности**  **муниципальной**  **подпрограммы** |
| 27 | **Подпрограмма** "Профилактика и ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Пышминского городского округа" | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% | Полное финансирование | 0,95 | Оценка -3  Средний уровень эффективности  подпрограммы |
| 28 | **Подпрограмма** "Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Пышминского городского округа" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% | Полное финансирование | 0,52 | Оценка -1  Низкий уровень эффективности  подпрограммы |
| 29 | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Пышминском городском округе на 2014-2020 годы"** | **585 789 603,60** | **566 550 821,58** | **96,72%** | **Неполное финансирование** | **0,86** | **Оценка -4**  **Приемлемый уровень эффективности**  **подпрограммы** |
| 30 | **Подпрограмма** "Развитие системы дошкольного образования в Пышминском городском округе" | 179 441 536,48 | 161 376 647,54 | 89,93% | Неполное финансирование | 1,0 | Оценка -4  Приемлемый уровень эффективности  подпрограммы |
| 31 | **Подпрограмма** "Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе | 303 237 001,91 | 303 005 306,13 | 99,92% | Полное финансирование | 0,93 | Оценка -3  Средний уровень эффективности  подпрограммы |
| 32 | **Подпрограмма** "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе" | 45 865 590,61 | 45 865 556,61 | 100,00 % | Полное финансирование | 1,01 | Оценка-5  Высокая эффективность подпрограммы |
| 33 | **Подпрограмма** "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в Пышминском городском округе" | 36 139 102,05 | 35 196 938,75 | 97,39 % | Неполное финансирование | 0,62 | Оценка -4  Приемлемый уровень эффективности  подпрограммы |
| 34 | **Подпрограмма** "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Пышминском городском округена 2014-2021 годы" | 15 886 313,87 | 15 886 313,87 | 100 % | Полное финансирование | 1,11 | Оценка -4  Приемлемый уровень эффективности  подпрограммы |
| 35 | **Подпрограмма** "Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» | 5 220 058,68 | 5 220 058,68 | 100,00% | Полное финансирование | 0,50 | Оценка -1  Низкий уровень эффективности программы |
| 36 | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Пышминском городском округе" 2014-2021 годы** | **102 344 800,00** | **91 211 531,37** | **89,12 %** | **Неполное финансирование** | **1,01** | **Оценка-4**  **Приемлемый уровень эффективность подпрограммы** |
| 37 | **Подпрограмма** "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества" | 63 653 800,00 | 63 653 800,00 | 100,00% | Полное финансирование | 1,0 | Оценка-5  Высокая эффективность подпрограммы |
| 38 | **Подпрограмма** "Организация библиотечного обслуживания населения" | 21 657 500,00 | 21 657 500,00 | 100,00% | Полное финансирование | 1,0 | Оценка-3  Средний уровень эффективность подпрограммы |
| 39 | **Подпрограмма** "Обеспечивающая подпрограмма" | 5 835 468,00 | 5 813 399,37 | 99,62% | Полное финансирование | 1,0 | Оценка-5  Высокая эффективность подпрограммы |
| 40 | **Подпрограмма** "Молодежь Пышминского городского округа" | 86 832,00 | 86 832,00 | 100% | Полное финансирование | 1,03 | Оценка-5  Высокая эффективность подпрограммы |
| 41 | **Подпрограмма** « Строительствообъектов культуры Пышминского городского округа» | 11 111 200,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
| 42 | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2020 года"** | **11 039 097,00** | **11 022 196,05** | **99,85%** | **Полное финансирование** | **1,02** | **Оценка-5**  **Высокая эффективность муниципальной программы** |
| 43 | **Подпрограмма** "Управление муниципальным долгом" | 5 000,00 | 4 832,69 | 96,65% | Неполное финансирование |  |  |
| 44 | **Подпрограммы** "Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа "Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2020 года" | 11 034 097,00 | 11 017 363,36 | 99,85% | Полное финансирование |  |  |